## Metanizzazioni
ESTENSIONI RETI GAS SOCIETA' - ANNO 2022
DATI GENERALI INTERVENTO | [6 empty] | ESECUZIONE LAVORI |  | NOTE
Regione | Pr. | Descrizione Impianto Distribuzione | Codice ISTAT | Comune | Ubicazione Intervento | Lunghezza Rete di Distribuzione e interconnessione | Data inizio lavori | Data presunta fine lavori
Toscana | LU | estensione rete richiesta Mercato |  | BARGA | SAN PIETRO IN CAMPO | 1350 | 2022-04-01 | 2022-07-01 | In esecuzione
Toscana | FI | estensione rete richiesta Mercato |  | CASTELFIORENTINO | VIA DEL VALLONE | 1420 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | In esecuzione
Toscana | FI | estensione rete richiesta Mercato |  | CASTELFIORENTINO | VIA DI MELETO | 3000 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | PT | estensione rete richiesta Mercato |  | CHIESINA UZZANESE | VIA LIVORNESE | 1300 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | estensione rete richiesta Mercato |  | EMPOLI | VIA PIAN DELL'ISOLA | 500 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | FI | estensione rete richiesta Mercato |  | FUCECCHIO | 1° LOTTO PINETE - QUERCE - MASSARELLA | 3500 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | In collaudo messa in gas prevista entro 28/10/22
Toscana | PT | estensione rete richiesta Mercato |  | MONTECATINI TERME (E PIEVE A NIEVOLE) | VIA TANELLI | 1300 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | PT | estensione rete richiesta Mercato |  | PIEVE A NIEVOLE | VIA PONTE MONSUMMANO | 1300 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | PT | estensione rete richiesta Mercato |  | PISTOIA | CIREGLIO | 7500 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | In esecuzione
Toscana | LI | estensione rete richiesta Mercato |  | MASSA MARITTIMA | VIA MASSETANA - PRATA | 200 | 2022-01-01 | 2022-04-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | GR | estensione rete richiesta Mercato |  | SASSETTA | VIA SUVERELLA | 300 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PI | estensione rete richiesta Mercato |  | SAN MINIATO | MORIOLO | 1700 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | PT | estensione rete richiesta Mercato |  | San Marcello Piteglio | Case Alte | 500 | 2021-06-01 | 2022-05-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PT | estensione rete richiesta Mercato |  | PISTOIA | Valdibure lotto 2 2021 | 760 | 2021-01-01 | 2022-07-01 | Terminata frazione Iano e messa in gas
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | SAN MARCELLO PITEGLIO | DEL CASTELLO | 410 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | slittato dopo fcst al 2023
Toscana | LU | Estensione rete da richiesta Relco |  | PIETRASANTA | DEL MONTE | 240 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | Inizio lavori stimato 24/10/2022
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | PESCIA | SAN LORENZO | 115 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | PESCIA | CASA NUOVA | 415 | 2019-05-01 | 2022-12-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | PISTOIA | DEL CROCIALE | 495 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PI | Estensione rete da richiesta Relco |  | CAPANNOLI | CROCIATA | 350 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | QUARRATA | DI LUCCIANO | 290 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | Inizio lavori stimato 24/10/2022
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | CERTALDO | DELLE CITTÀ | 300 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | PISTOIA | GUASTINI E CASANUOVA | 300 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | CERTALDO | AVANELLA-STRADA | 750 | 2022-05-01 | 2022-08-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | EMPOLI | BASTIA SANTA FIORA | 205 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | IMPRUNETA | CASTELLO | 600 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | In esecuzione
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | BARBERINO TAVARNELLE | MORROCCO | 600 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | GREVE IN CHIANTI | MUGNANA | 380 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | slittato dopo fcst al 2023
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | FIESOLE | PALAGETTO | 520 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | FIRENZE | CHIANTIGIANA | 520 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | slittato dopo fcst al 2023
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | FIESOLE | DEI BOSCONI | 800 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | EMPOLI | DI PAGNANA | 330 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | QUARRATA | NUOVA | 690 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Inizio lavori stimato 07/11/2022
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | FIRENZE | DELLA PASTORELLA | 750 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | slittato dopo fcst al 2023
Toscana | PI | Estensione rete da richiesta Relco |  | CRESPINA LORENZANA | VALDISONZI | 275 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | slittato dopo fcst al 2023
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | PISTOIA | DI CARRAIA | 430 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | TERMINATO MESSO IN GAS
Toscana | PT | Estensione rete da richiesta Relco |  | QUARRATA | DEI PRETELLI | 290 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | Inizio lavori stimato 24/10/2022
Toscana | PI | Estensione rete da richiesta Relco |  | SAN MINIATO | DEI MILLE | 333 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | Inizio lavori stimato 5/12/2022
Toscana | FI | Estensione rete da richiesta Relco |  | GREVE IN CHIANTI | PETIGLIOLO DI STRADA | 520 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | In esecuzione
Note on G33: Autore: 18/06/2021
Note on G35: Autore: 360 da preventivo
Note on G40: Autore: 14/06/21
Note on G42: Autore: 500 da preventivo ma aggiunti 20 metri per raggiungere la linea principale ed eliminare allaccio a strascico

## Metanizzazioni (Completo) (hidden)
ESTENSIONI RETI GAS SOCIETA' - ANNO 20XX
DATI GENERALI INTERVENTO | [7 empty] | ESECUZIONE LAVORI |  | NOTE
Regione | Pr. | Descrizione Impianto Distribuzione | Codice ISTAT | Comune | Ubicazione Intervento | Tipologia intervento E/ P / M | Lunghezza Rete di Distribuzione e interconnessione | Data inizio lavori | Data presunta fine lavori
Sardegna | SS | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90058 | Porto Torres | Territorio Comunale | M | 38.9282 | 2018-07-01 | 2021-11-01 | Lavori avviati da CPL nel gennaio 2015. Da richiedere istanza di proroga.
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90069 | Sorso | Territorio Comunale | M | 30.6654 | 2018-07-01 | 2020-10-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90067 | Sennori | Territorio Comunale | M | 24.6227 | 2018-07-01 | 2021-10-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90050 | Osilo | Territorio Comunale | M | 11.6644 | 2018-07-01 | 2022-03-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90089 | Stintino | Territorio Comunale | M | 9.0175 | 2018-07-01 | 2020-10-01
Sardegna | SS | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90003 | Alghero | Territorio Comunale | M | 84.5927 | 2018-09-01 | 2022-03-31 | con la sospensione covid, il termine ultimo è quello di ottobre 2020. Da richiedere istanza di proroga.
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90048 | Olmedo | Territorio Comunale | M | 14.9944 | 2018-09-01 | 2021-11-01
Sardegna | OR | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 95025 | Marrubiu' | Territorio Comunale | M | 24.7171 | 2018-08-01 | 2020-10-01 | da richiedere sospensione lavori per approvazione 2 variante depositi gnl
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 95029 | Mogoro | Territorio Comunale | M | 21.0708 | 2018-08-01 | 2020-10-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 95039 | Palmas Arborea | Territorio Comunale | M | 6.7426 | 2018-08-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 95047 | Santa Giusta | Territorio Comunale | M | 17.1034 | 2018-08-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 95046 | San Nicolò d'Arcidano | Territorio Comunale | M | 13.1882 | 2018-08-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 95069 | Uras | Territorio Comunale | M | 16.7247 | 2018-08-01 | 2021-12-01
Sardegna | SU | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111022 | Furtei | Territorio Comunale | M | 0 | 2018-11-01 | 2022-12-01 | da richiedere istanza di proroga
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111033 | Guasila | Territorio Comunale | M | 18.0025 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111059 | Samassi | Territorio Comunale | M | 28.1007 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111060 | Samatzai | Territorio Comunale | M | 12.0208 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111067 | Sanluri | Territorio Comunale | M | 40.3228 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111073 | Segariu | Territorio Comunale | M | 0 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111077 | Serramanna | Territorio Comunale | M | 40.5022 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111078 | Serrenti | Territorio Comunale | M | 27.1246 | 2018-11-01 | 2022-12-01
Sardegna | SU | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111041 | Monastir | Territorio Comunale | M | 17.9891 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111047 | Nuraminis e Villagreca | Territorio Comunale | M | 16.6639 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111065 | San Sperate | Territorio Comunale | M | 26.5413 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 92074 | Sestu | Territorio Comunale | M | 53.0876 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111093 | Ussana | Territorio Comunale | M | 15.2199 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna | NU | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90092 | San Teodoro | Territorio Comunale | M | 22.257 | 2019-07-01 | 2021-07-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91041 | Lodè | Territorio Comunale | M | 10.1004 | 2019-07-01 | 2021-07-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91073 | Posada | Territorio Comunale | M | 16.0958 | 2019-07-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91085 | Siniscola | Territorio Comunale | M | 32.3229 | 2019-07-01 | 2021-07-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91094 | Torpè | Territorio Comunale | M | 11.6751 | 2019-07-01 | 2021-12-01
Sardegna | SU | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111028 | Giba e Fraz. Villarios | Territorio Comunale | M | 7.2481 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111040 | Masainas e Fraz. Is Fiascus | Territorio Comunale | M | 5.8394 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111044 | Narcao-Rio Murtas-Terraseo | Territorio Comunale | M | 11.5872 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111054 | Perdaxius | Territorio Comunale | M | 2.6283 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111056 | Piscinas | Territorio Comunale | M | 6.2898 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111070 | S.Anna Arresi-is Domus-Porto Pino | Territorio Comunale | M | 12.8208 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111090 | Tratalias | Territorio Comunale | M | 6.4366 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111102 | Villaperuccio | Territorio Comunale | M | 6.5457 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna | NU | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91017 | Dorgali/Cala Gonone | Territorio Comunale | M | 20.1537 | 2019-05-01 | 2022-12-01 | Lavori avviati da cpl nel maggio 2011. Ripresi da ITG nel maggio 2019. Sulla data di ultimazione è stata richiesta una proroga di un anno
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91027 | Galtellì | Territorio Comunale | M | 0 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91033 | Irgoli | Territorio Comunale | M | 16.5825 | 2019-05-01 | 2021-11-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91040 | Loculi | Territorio Comunale | M | 4.3075 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91059 | Onifai | Territorio Comunale | M | 6.5406 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91063 | Orosei | Territorio Comunale | M | 14.2214 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna | SU | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111004 | Barrali | Territorio Comunale | M | 6.3258 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111026 | Gesico | Territorio Comunale | M | 0.405 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111029 | Goni | Territorio Comunale | M | 0 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111032 | Guamaggiore | Territorio Comunale | M | 5.7472 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111055 | Pimentel | Territorio Comunale | M | 0 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111061 | San Basilio | Territorio Comunale | M | 0.6419 | 2019-05-01 | 2021-05-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111074 | Selegas | Territorio Comunale | M | 6.9718 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111077 | Senorbì | Territorio Comunale | M | 22.2836 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 111088 | Suelli | Territorio Comunale | M | 9.2201 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna | SS | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90002 | Alà dei sardi | Territorio Comunale | M | 15.8422 | 2019-05-01 | 2021-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90004 | Anela | Territorio Comunale | M | 2.561 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90008 | Benetutti | Territorio Comunale | M | 12.5182 | 2019-05-01 | 2021-11-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91009 | Bitti | Territorio Comunale | M | 1.655 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 90045 | Nule | Territorio Comunale | M | 3.0313 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91058 | Onanì | Territorio Comunale | M | 1.4816 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91068 | Osidda | Territorio Comunale | M | 1.9051 | 2019-05-01 | 2022-12-01
Sardegna |  | Costruzione rete 1° Impianto a metano | 91067 | Orune | Territorio Comunale | M | 1.4644 | 2019-05-01 | 2022-12-01